## descubrearagon
DescubreAragon
Front-End
Name | Owner | Status | Due date | Priority
Página Login | 715891@unizar.es, 604736@unizar.es | Done | 2020-06-12 | High
Página Registro | 715891@unizar.es, 604736@unizar.es | Done | 2020-06-12 | High
Página Index usuario | 715891@unizar.es, 604736@unizar.es | Done | 2020-06-12 | High
Página Index admin | 715891@unizar.es, 604736@unizar.es | Done | 2020-06-12 | High
Página Entrada | 715891@unizar.es, 604736@unizar.es | Done | 2020-06-12 | High
Página Perfil usuario | 604736@unizar.es, 715891@unizar.es | Done | 2020-06-12 | High
Servicios usuario y entradas | 715891@unizar.es, 604736@unizar.es | Done | 2020-06-12 | High
Servicio usuario mantener sesión | 715891@unizar.es, 604736@unizar.es | Done | 2020-06-12 | High
Página Cambio contraseña | 604736@unizar.es, 715891@unizar.es | Done | 2020-06-12 | High
Página Administrar usuarios | 715891@unizar.es, 604736@unizar.es | Done | 2020-06-12 | High
Página estadísticas | 715891@unizar.es, 604736@unizar.es |  | 2020-06-12 | High
2020-06-12
Back-End
Name | Owner | Status | Due date | Priority
Controlador usuario | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Controlador hotel | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-06-12 | High
Controlador refugio | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Controlador apartamento | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Controlador alojamiento turismo rural | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Controlador camping | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Controlador restuarante | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Controlador guía | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Controlador oficina de turismo | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Controlador punto de informacion | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Modelo usuario | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-06-19 | High
Modelo hotel | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Modelo refugio | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Modelo camping | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Modelo apartamento | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Modelo alojamiento turismo rural | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Modelo restuarante | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Modelo guía | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Modelo oficina turismo | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Modelo punto de información | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Router usuario | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Router hotel | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Router apartamento | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Router alojamiento turismo rural | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Router camping | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Router restuarante | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Router guía | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Router oficina turismo | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Router punto de información | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Router refugio | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Controlador chat | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Modelo chat | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Router chat | Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Cargar datos | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz, 715891@unizar.es | Done | 2020-06-12 | High
Documentación Swagger | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz |  | 2020-06-12 | Medium
Controlador estadísticas | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz |  | 2020-06-12 | Low
Router estadísticas | Eduardo Gimeno Soriano, 715891@unizar.es |  | 2020-06-12 | Low
Login | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-06-12 | High
Controlador exportar datos CSV y PDF | Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-06-12 | Medium
Router exportar datos CSV y PDF | Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-06-12 | Medium
Analíticas | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz |  | 2020-06-12 | High
Router autenticacion Passport | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-06-12 | High
Manejo JWT | Jorge Fernandez Muñoz, Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High
Autenticacion Passport | Jorge Fernandez Muñoz, Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-06-12 | High