## descubrearagon
DescubreAragon
Arreglos usuarios
Name | Owner | Status | Due date | Priority
Eliminar usuario | 604736@unizar.es, 715891@unizar.es | Done | 2020-09-11 | High
Enviar email | 715891@unizar.es, 604736@unizar.es | Done | 2020-09-11 | High
Página registro con Google aparece medio segundo una vez registrado | 715891@unizar.es, 604736@unizar.es | Done | 2020-09-11 | High
Comprobar campos en login | Jorge Fernandez Muñoz, Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-09-11 | High
Operación para comprobar vencimiento baneados | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-09-11 | High
2020-09-11
Back-End
Name | Owner | Status | Due date | Priority
Controlador operaciones usuario | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-07-06 | High
Documentación operaciones usuario | Jorge Fernandez Muñoz, Eduardo Gimeno Soriano | Done | 2020-07-06 | Medium
Controlador operaciones hotel | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-07-28 | High
Documentación operaciones hotel | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-08-11 | Medium
Controlador operaciones alojamiento turismo rural | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-07-14 | High
Documentación operaciones alojamiento turismo rural | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-08-11 | Medium
Controlador operaciones refugio | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-07-28 | High
Documentación operaciones refugio | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-08-11 | Medium
Controlador operaciones apartamento | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-07-28 | High
Documentación operaciones apartamento | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-08-11 | Medium
Controlador operaciones camping | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-07-28 | High
Documentación operaciones camping | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-08-11 | Medium
Controlador operaciones restaurante | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-07-28 | High
Documentación operaciones restaurante | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-08-11 | Medium
Controlador operaciones punto de información | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-07-28 | High
Dcoumetnación operaciones punto de información | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-08-11 | Medium
Controlador operaciones oficina de turismo | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-07-28 | High
Documentación operaciones oficina de turismo | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-08-11 | Medium
Controlador operaciones guía | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-07-28 | High
Documentación operaciones guía | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-08-11 | Medium
Controlador operaciones parseo de datos | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-07-28 | High
Documentación operaciones parseo de datos | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-09-11 | Medium
Controlador operaciones chat | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-08-11 | High
Documentación operaciones chat | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-09-11 | Medium
Controlador operaciones descarga | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-09-11 | High
Documentación operaciones descarga | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-09-11 | Medium
Controlador operaciones estadísticas | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-09-11 | High
Documentación operaciones estadísticas | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-09-11 | Medium
Modelo estadísticas | Eduardo Gimeno Soriano, Jorge Fernandez Muñoz | Done | 2020-09-11 | High
Desde el 2020-07-06 hasta el 2020-09-11
Front-End
Name | Owner | Status | Due date | Priority
Login | 715891@unizar.es, 604736@unizar.es | Done | 2020-07-06 | High
Registro | 715891@unizar.es, 604736@unizar.es | Done | 2020-07-06 | High
Registro con Google | 604736@unizar.es, 715891@unizar.es | Done | 2020-07-06 | High
Perfil | 715891@unizar.es, 604736@unizar.es | Done | 2020-07-06 | High
Principal administrador | 604736@unizar.es, 715891@unizar.es | Done | 2020-07-06 | High
Acciones sobre usuario | 715891@unizar.es, 604736@unizar.es | Done | 2020-07-06 | High
Test Login | 604736@unizar.es, 715891@unizar.es | Done | 2020-09-11 | Medium
Test Registro | 715891@unizar.es, 604736@unizar.es | Done | 2020-09-11 | Medium
Test Registro con Google | 604736@unizar.es, 715891@unizar.es | Done | 2020-09-11 | Medium
Test Perfil | 715891@unizar.es, 604736@unizar.es | Done | 2020-09-11 | Medium
Test Principal administrador | 604736@unizar.es, 715891@unizar.es | Done | 2020-09-11 | Medium
Test Acciones sobre usuario | 715891@unizar.es, 604736@unizar.es | Done | 2020-09-11 | Medium
Esqueleto páginas estadísticas | 604736@unizar.es | Done | 2020-09-11 | High
Desde el 2020-07-06 hasta el 2020-09-11