## Datos
| Joaquín | Gonzalo | Eduardo | Jorge
27/4 - 3/5
Horas trabajadas | 5 | 11 | 5 | 2020-05-04
Descripción trabajo | Implementación GUI pantalla login. Configuración bootstrap. | Creación y configuración proyecto frontend. Implementación GUI entry, index user/admin, chat user/entry. | Arreglos en el prototipo de la GUI. Configuración de la conexión a la base de datos. Creación modelos de usuario y hotel. | Configuración inicial del backend. Creación del modelo de usuario. Configuración básica router usuario.
4/5 - 10/5
Horas trabajadas | 6 |  | 1
Descripción trabajo | Implementación pantalla login, registro, change-password, profile. |  | Creación de modelos de apartamentos, refugios y casas rurales.
11/5 - 17/5
Horas trabajadas | 1 | 9 | 2020-05-02 | 2020-05-01
Descripción trabajo | Cambios en change-password.html y profile.html. | Implementación GUI. | Creación de modelos de campings, oficinas turísticas, puntos de información, rstuarantes y guías. | Creación del controlador de los usuarios
18/5 - 24/5
Horas trabajadas | 6.5 | 7 | 6 | 2020-05-01
Descripción trabajo | Corregir change-password y profile, reunión de equipo para dividir el trabajo. Implementación acceso con cuentas de Google desde el Login. Creado servicio de registro de usuarios. Creados servicio de cambio de contraseña y profile. | Implementación GUI | Controlador usuario. | Controlador usuario y solucion de problemas.
25/5 - 31/5
Horas trabajadas |  | 5 | 3 | 2020-05-03
Descripción trabajo |  | Implementación GUI | Controlador hotel. Arreglo de fallos. | Passport
1/6 - 7/6
Horas trabajadas | 3 |  | 2 | 2020-05-06
Descripción trabajo | Acceso con cuentas de google en el Front-End |  | Controlador hotel y refugio. | Implementación Passport.Implementación JWT.
8/6 - 14/6
Horas trabajadas | 24 | 41 | 40 | 27
Descripción trabajo | Implementación mapa de la ubicación de la zona con el geocode de google maps en angular. Implementación busqueda de provincias por país. Reunión de equipo. Redactar la memoria final del proyecto. Corregir errores en el Front-End. | Reuniones de equipo. Despliegue de FrontEnd y BackEnd en Heroku. Implementación de FrontEnd relativo a las entradas. Implementación de los servicios en FronEnt para peticios HTTP. | Controlador apartamento, alojamiento turismo rural, camping, restuarante, oficina de turismo, punto de información y guía. Arreglo de fallos. Despliegue de la base de datos. Modelo y controlador chat. Filtrado y guardado de datos.Redactar la memoria final del proyecto. | Solucion de fallos integracion Passport con Front-End. Parseo de datos. Creacion de ficheros CSV y solución de múltiples errores.
TOTALES | 45.5 | 73 | 59.5 | 44.5
Notas
La descripción del trabajo debe ser breve, pero suficiente para saber qué habéis hecho.
No incluyáis las horas de asistencia a clases de teoría y problemas.
Si debéis incluir las horas de reuniones tanto las supervisadas (con profesor) como las que hagáis por vuestra cuenta
Faltarían contar las horas dedicadas al prototipo de la GUI, añadirlas al total al final del proyecto

## Ejemplo
Equipo 02
| Joaquín | Gonzalo | Eduardo | Jorge
Semana 1
Horas trabajadas
Descripción trabajo